Draaiboek (Voorbeeld)

voor het organiseren van Goud van de Straat-activiteiten

Om ervoor te zorgen dat u niets vergeet bij het organiseren van een activiteit is het handig om een draaiboek te maken. U kunt het draaiboek ook downloaden op de website van tiwos: www.tiwos.nl/huurders/goud van de straat. Deze kunt u dan naar eigen wens aanpassen. Vindt u het invullen van een draaiboek ingewikkeld? Kijk dan eens naar het voorbeeld in deze map. Misschien ziet u nuttige tips of wordt het duidelijker.

Naam Evenement: Barbecue Stationsstraat

Datum: Vrijdag 14 juni 2011

Vooraf: vergunning aanvragen bij de gemeente

Voor een buurtfeest of straatspeeldag moet u minimaal 4 weken vooraf toestemming vragen bij de Gemeente Tilburg. De gemeente stuurt u uiterlijk een week voor aanvang van de activiteit een brief met toestemming of afwijzing. Een aanvraagformulier kunt u downloaden via het digitale loket van de gemeente op www.tilburg.nl. U kunt ook contact opnemen met Team Gebruik Openbare Ruimte,

013 - 549 55 17.

1. Kerngegevens

| - Begin- en eindtijd activiteit | Begin: 18.00 Einde: 21.00 |
| --- | --- |
| - Locatie van de activiteit | Stationstraat ter hoogte van de nummers 25 en 26 |
| Locatie bij slecht weer | n.v.t. Barbecue is onder de partytent |
| Doel van de activiteit | Elkaar beter leren kennen en voor de gezelligheid |
| Waar en wanneer wordt de activiteit nabesproken? | Datum en tijd: maandag 23 juni, 20.00 Waar: Stationstraat 25g |
| Wie is de contactpersoon bij Tiwos? | Naam: Koos Boer Telefoonnummer: 013 549 08 72 |

2. Programma

| Tijdstip | Wat | Wie/toelichting |
| --- | --- | --- |
| Vanaf 11.00 | Voorbereiding |  |
| 11.00 | Verzamelen Stationsstraat 25, Instructies en laatste controle Goud van de Straat keet in ontvangst nemen | Aanwezigheid: Roel, Hassan, Trudy, Petronella & Rachid |
| 11.15 | Klaarzetten / opbouwen | Partytent opbouwen: Hassan en Piet Statafels, stoelen klaarzetten: Trudy Versieren straat: Petronella en Rachid Verlichting: Rachid Drinken koud leggen: Trudy Etc. |
| 13.00 | Leveranciers ontvangen met boodschappen | Petronella en Trudy |
| 14.00 | Slager ontvangen met vlees en barbecues | Racid en Roel |
| 16.00 | Controleren of er niets vergeten is | Roel |
| 17.00 | Thuis even opfrissen | Allemaal |
| Vanaf 18.00 | Activiteit |  |
| 18.00 |  |  |
| 18.30 |  |  |
| 19.30 |  |  |
| 20.30 |  |  |
| 21.00 |  |  |
| 21.30 | Rust in de straat |  |

3. Organisatie

| Wat | Omschrijving | Naam en/of toelichting |
| --- | --- | --- |
| Coördinatie | Wat doet de algemene coördinatie? |  |
| Financiën | Wie beheert de kas en verzamelt bonnetjes? |  |
| Straat | Is er vergunning nodig? Wie regelt dat? |  |
|  | Wordt straat afgezet? Wie regelt dat? |  |
|  | Regelen dat er 3 aaneengesloten vrije parkeerplaatsen zijn als de Goud van de Straat-keet gebracht wordt. |  |
|  | Straat versieren? Wie regelt dat? |  |
| Techniek en materialen | Wekle techniek en materialen zijn nodig? Wie regelt dat? |  |
|  | Wat zijn afspraken met leveranciers (brengen, halen, betalen, etc.) Wie regelt dat? |  |
|  | Wat zijn adressen in straat voor stroom, water, etc. |  |
| Catering | Wie regelt eten/drinken/boodschappen? |  |
| Programma | Welke bewoners zijn beschikbaar als begeleider voor kinderactiviteiten? |  |
|  | Moeten er bloemetjes etc. komen voor bedankjes, wie regelt dat? |  |
|  | Wat zijn de afspraken met eventuele artiesten, catering etc. (aanwezigheid, betalen, opvang). Wie regelt dat? |  |
| Gastheren/gast-vrouwen | Wie ontvangt bewoners en maakt een praatje? |  |
|  | Hoe zijn gastheren/gastvrouwen herkenbaar? |  |
| Opruimploeg | Wie helpen er na afloop mee met opruimen? |  |
| Speciale taken | Bijvoorbeeld presentator, fotograaf, EHBO, etc. Wie regelt dat? |  |

4. Werving

| Wat? | Wanneer? | Wie maakt het, brengt rond, etc.? |
| --- | --- | --- |
| Uitnodiging bewoners |  |  |
| Verdere werving 1. 2. 3. |  |  |
| Laatste werving, op dag zelf |  |  |

5. Naam- en telefoonlijst

| Naam | Taak | Telefoon | Mobiel | E-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Overig |  |  |  |  |